## Sheet1
Nội dung công việc |  | Người thực hiện | Thời gian thực hiện | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 5 | Tuần 6 | Tuần 7 | Tuần 8 | Tuần 9 | Tuần 10 | Tuần 11 | Tuần 12 | Tuần 13
1 | Chia nhóm | Huệ, Hoan, Duy, Thiện, Hưng | 1 tuần | bar: Tuần 1
2 | Đề xuất ý tưởng cho đề tài | Huệ | 1 tuần | bar: Tuần 2 to Tuần 3
3 | Tìm hiểu tổng quan về đề tài | Hoan, Duy, Hưng | 1 tuần | bar: Tuần 3
4 | Phát thảo sơ đồ hệ thống | Huệ, Thiện | 1 tuần | bar: Tuần 4 to Tuần 5
5 | Lựa chọn kiện cho mô hình | Hoan, Duy, Thiện | 1 tuần | bar: Tuần 5
6 | Làm đề cương cho đề tài | Huệ, Hoan, Duy, Thiện, Hưng | 1 tuần | bar: Tuần 6
7 | Tính toán và lắp đặt các cơ cấu dẫn động | Duy, Thiện, Hưng | 2 tuần | bar: Tuần 6 to Tuần 7
8 | Bố trí lắp đặt Arduino và các linh kiện điện tử | Huệ, Hoan | 1 tuần | bar: Tuần 7 to Tuần 8
9 | Xây dựng cơ sở lí thuyết | Huệ, Hoan, Duy, Thiện, Hưng | 1 tuần | bar: Tuần 9
10 | Kết nối cơ cấu dẫn động, cảm biến, line scaner vào mạch điều khiển | Duy, Thiện, Hưng | 1 tuần | bar: Tuần 9
11 | Lập trình điều khiển bằng Arduino IDE | Thiện, Duy, Huệ | 1 tuần | bar: Tuần 9 to Tuần 10
12 | Thực nghiệm và kiểm tra kết quả | Huệ, Hoan, Duy, Thiện, Hưng | 1 tuần | bar: Tuần 11
13 | Điều chỉnh lại mô hình | Huệ, Hoan, Duy, Thiện, Hưng | 1 tuần | bar: Tuần 11 to Tuần 12
14 | Nộp bài báo cáo và tất cả file của đề tài | Huệ | 1 tuần | bar: Tuần 13
15 | Báo cáo đề tài trước lớp | Huệ, Hoan, Duy, Thiện, Hưng | 1 tuần | bar: Tuần 13